## Gantt-Diagramm
Gantt-Diagramm 2012-2013 IK HS 2
Nr. | Vorgang | Anfang | Abschluss | Dauer Arbeitstage | November 2012
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
1 | TK-Architektur planen | 2012-11-02 | 2012-11-07 | 4 | November 2012 2: Planung TK Anlage
|  | 2012-11-08 | 2012-11-14 | 5 | November 2012 8: Angebote einholen
|  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2 | November 2012 15: AN Auswert.
|  | 2012-11-12 | 2012-11-21 | 8 | November 2012 12: Verkabelung erneuern
|  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2 | November 2012 12: VLAN einricht.
|  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1 | November 2012 21: Mon. TK
|  | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2 | November 2012 22: Endgerät install.
|  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1 | November 2012 22: Soft inst.
|  | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2 | November 2012 26: Konfigur. Anlage
|  | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2 | November 2012 28: Testen Anlage